План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  общего образования

|  | мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС общего образования |
| 1) | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | сентябрь 2011г. | Зам. директора по УВР Руководитель МО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| 2) | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | сентябрь 2011г. | Зам. директора по УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 3) | Участие в апробации модели итоговой аттестации учащихся 5-х классов | Апрель 2012 г. | Зам. директора по УВР Руководитель РТГ | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса |
| 4) | Круглый стол «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | октябрь 2011г | Зам. директора по УВР Руководитель МО | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в школе при введении ФГОС |
| 5) | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | октябрь 2011г | Зам. директора по УВР Руководитель РТГ | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. |
| 6) | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Август 2011г – март 2012г | Директор школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |
| 7) | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. | март 2011г – сентябрь 2011г | Директор школы Зав. школьной библиотекой | Наличие в школе документов по введению ФГОС |
| 8) | Участие в работе совещания «О готовности школы к переходу на ФГОС ООО» «Мониторинг внедрения ФГОС ООО» | Ежегодно январь | Директор школы Зам. директора по УВР |  |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1) | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Сентябрь-май 2012г | Директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2) | Разработка основной образовательной программы ООО. | Март- май 2012г | Зам. директора по УВР Руководители ШМО |  |
| 3) | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | Май - сентябрь 2012г | Директор школы |  |
| 4) | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС | Март – май 2012г | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана школы |
| 5) | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций НИРО и социального запроса родителей обучающихся | ежегодно | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Создание моделей образовательного процесса |
| 6) | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий (УУД) | В течение года | Зам. директора по УВР Руководитель РТГ | Создание основной образовательной программы |
| 7) | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Май -август 2013 | Руководитель РТГ | Наличие программ по учебным предметам |
| 8) | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | В течение года | Зам директора по ВР | Наличие программ внеурочной деятельности школы |
| 9) | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Июнь-август 2012 | Зам директора по ВР | Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся |
| 10) | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Июнь-август 2012 | Зам директора по ПВ | Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни |
| 11) | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Июнь-август 2012 | Руководитель РТГ | Использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. Совершенствование учительского корпуса. |
| 1) | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки | Август-сентябрь 2011 Ежегодно | Зам. директора по УВР | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. |
| 2) | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации |
| 3) | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС | Январь 2012г Сентябрь 2012г | Зам. директора по УВР, ВР | План курсовой подготовки по переходу на ФГОС |
| 4) | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ Разработка рабочих программ с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | март - сентябрь 2013г. | Зам. директора по УВР, ВР | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 5) | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течение учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 6) | Организация ВШК по реализации ФГОС ООО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС | сентябрь 2011г До 2015 г. | Директор школы | Отслеживание результатов внедрения ФГОС |
| 7) | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании образовательной программы школы | Апрель - май 2012г. | Зам. директора по УВР | Разработка образовательной программы школы |
| 8) | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | Раз в полугодие | Зам директора по ВР | Формирование опыта педагогов |
| 4. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС |
| 1) | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению ФГОС» Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 2) | Участие педагогических работников в подготовке и проведении педагогических чтений | ноябрь 2011г | Зам. директора по УВР | Распространение позитивного педагогического опыта |
| 3) | Информирование родителей учащихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в школе через школьный сайт, родительские собрания | Раз в полугодие | Зам. директора по УВР Руководитель РТГ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 4) | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) учащихся школы | В течение года | Руководитель РТГ | выступления на собраниях |
| 5) | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | ежегодно | Директор школы |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в школе |
| 1) | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2011 | Директор школы | Проект бюджета на 2012г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |
| 2) | Внесение изменений в положение об оплате труда с учетом перехода на ФГОС | Август 2011 | Директор школы | Положение об оплате труда |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 1) | Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2011 г | Зам. директора по УВР |  |
| 2) | Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Администрация школы |  |

План - график

перехода на новые образовательные стандарты

|  | мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 1) | Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | 2011 2012 2013 2014 | Администрация Руководитель ШМО учителей начальных классов Руководитель РТГ | План-график введения ФГОС НОО |
| 2) | Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | 2013 2014 2015 2016 | Администрация Руководители ШМО Руководитель РТГ | План-график введения ФГОС ООО |
| 3) | Обязательное введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 5 класс | 2015 | Зам. директора по УВР Руководитель РТГ | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса |
| 4) | Введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс | 2013 2014 | Администрация Руководители ШМО Руководитель РТГ | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса |
| 5) | Разработка основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | 2012-2013 | Администрация Руководители ШМО Руководитель РТГ | Основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |
| 6) | Повышение квалификации педагогических и управляющих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2011-2013 |  | Подготовка тьютеров |
| 7) | Организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2012-2015 |  | Ежегодный публичный отчёт |